Приложение к распоряжению № 125 от 22 августа 2020 г

**Муниципальный комплекс мер по формированию функциональной грамотности школьников на 2020-2021 г.**

**Цель**: Запуск изменений в деятельности педагогов, педагогических коллективов, необходимых для формирования функциональной грамотности, являющейся одним из ключевых показателей качества общего образования в международном контексте.

**Задачи:**

-Организовать систему непрерывного повышения квалификации педагогов в рамках формирования ФГ;

-Обеспечить посткурсовое сопровождение педагогов на уровне ОУ;

-Создать муниципальные творческие группы педагогов по формированию ФГ;

-Разработать и апробировать современные формы методической работы (супервизия, технология исследования урока, методический десант и т.д.);

-Создать ресурсную карту муниципалитета по формированию функциональной грамотности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Управленческое действие** | **Планируемый результат** | **Мероприятия/ события** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Обсуждение темы во всех структурах ММС: ПДС (постоянно действующий семинар), РМО, ШМП (школа молодого педагога). | Сформировано представление о функциональной грамотности, способах достижения и оценки | Заседания ПДС, ШМП, РМО | Август 2019- Ноябрь 2020 | ИМО РУО |
| 2 | Повышение квалификации педагогов по формированию функциональной грамотности | 22% педагогов проходят обучение | Обучение педагогов на треках по всем грамотностям в ЦНППМ | Сентябрь -Декабрь 2020 | ИМО РУО |
| 3 | Разработка муниципальной модели по формированию функциональной грамотности | Организация взаимодействия методических служб: школа, ММС, краевые методические сообщества. | Заседание рабочей группы | Октябрь 2020 | ИМО РУО |
| 4 | Консультирование разработки школьной модели по формированию функциональной грамотности | Понимание, как функциональная грамотность встраивается в школьные процессы и что меняется в уроке? | Заседание рабочей группы ОО | Ноябрь 2020 | Рабочая группа ОО  ИМО РУО |
| 5 | Консультирование управленческих команд ОО по преодолению сопротивления педагогов инновациям | Понимание причин, способов и форм сопротивления | ОДИ - педсовет | Ноябрь - Декабрь 2020 | Администрация ОО  ИМО РУО |
| 6 | Методическое сопровождение организации и проведения методической декады «Формирование функциональной грамотности» | Понимание, какие методы, приемы способствуют формированию функциональной грамотности | Мастер-классы, практикумы, открытые уроки, презентации, круглые столы; | Декабрь 2020 | Администрация ОО  ИМО РУО |
| 7 | «Супервизия как ресурс для методического сопровождения педагогов на уровне муниципалитета и ОО» | Организация деятельности супервизоров по сопровождению педагогов в вопросах формирования функциональной грамотности | Методический семинар | Декабрь 2020 | ИМО РУО |
| 8 | Муниципальный этап VI Красноярского Педагогического марафона. | Выявление эффективных практик в области формирования функциональной грамотности | Аукцион методических идей. | 27 ноября 2020 | Администрация ОО  ИМО РУО |
| 9 | Организация обмена опытом и выявления эффективных практик | Совершенствование профессиональных компетенций учителей,связанных с формированием функциональной грамотности у школьников, планированием и достижением метапредметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС | Педагогические чтения | Январь 2021 | ИМО РУО |
| 10 | Методическое сопровождение в оформлении практик в РАОП. | Тиражирование эффективных практик в области формирования ФГ | Семинар по критериям отбора практик | Февраль 2021 | ИМО РУО |